УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации

от 10 апреля 2019 г. № 200/1532-7

(с изменениями, внесенными постановлением   
ЦИК России от 13.11.2019 № 232/1734-7)

**Комплекс мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2019–2021 годы**

Комплекс мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей   
на 2019–2021 годы (далее – Комплекс мер) определяет направления и принципы планирования мероприятий по указанным направлениям с учетом предстоящих в 2021 году выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва с установлением ответственных за выполнение мероприятий на федеральном либо региональном уровнях, а также определением соисполнителей.

В качестве исполнителей либо соисполнителей мероприятий Комплекса мер могут определяться ЦИК России, включая Аппарат  
ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, иные избирательные комиссии, федеральные органы государственной власти;  
в качестве соисполнителей (по согласованию) – органы государственной власти субъектов Российской Федерации, общественные объединения, образовательные и иные организации.

Комплекс мер подготовлен на основании подпункта «в» пункта 9 статьи 21, подпункта «в» пункта 10 статьи 23, подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности   
и правосознания граждан (утверждены Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года № Пр-1168), Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р), Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р).

Мероприятия Комплекса мер направлены:

на подготовку квалифицированных кадров для системы избирательных комиссий в Российской Федерации;

на обучение иных участников избирательного (референдумного) процесса (по согласованию – наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, представителей политических партий, иных общественных объединений, средств массовой информации и т.д.);

на обеспечение гарантий прав граждан Российской Федерации   
на своевременное получение полной и достоверной информации о выборах   
и референдумах в Российской Федерации;

на повышение открытости и гласности избирательного (референдумного) процесса;

на повышение уровня знаний граждан Российской Федерации об институтах выборов и референдума, побуждение граждан к участию   
в выборах и референдумах;

на создание оптимальных условий для эффективной деятельности избирательных комиссий (комиссий референдума) по повышению правовой культуры избирателей и участников референдума, а также обучению организаторов выборов (референдума) в Российской Федерации.

Мероприятия Комплекса мер включают в себя задачи по поддержанию имеющихся положительно зарекомендовавших себя практик, разработке новых форм и методов обучения и правового просвещения,   
в том числе:

создание системы дистанционного обучения организаторов выборов   
по единым методикам, разработанным во взаимодействии с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и утвержденным ЦИК России, включая единую систему планирования обучающих мероприятий   
и тестирования обучающихся;

совершенствование системы учета сведений об обучении и тестировании членов территориальных и участковых избирательных комиссий;

создание обучающих и просветительских материалов в новых форматах, в том числе для распространения в социальных сетях;

постоянную актуализацию и систематизацию учебно-методических материалов;

актуализацию содержания мероприятий информационно-просветительского характера с целью максимального охвата различных возрастных и социальных групп избирателей, а также с учетом особенностей работы с отдельными категориями избирателей (молодые и будущие избиратели, военнослужащие, избиратели, являющиеся инвалидами,   
и другие);

изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий в области организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей;

оказание консультационной и методической помощи избирательным комиссиям, в том числе подготовка рекомендаций по отдельным направлениям их деятельности в области организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей;

взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти, общественными объединениями, образовательными и иными организациями по вопросам организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей;

участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний круглых столов, научно-практических конференций, других мероприятий   
по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации   
о выборах и референдуме, организации обучения организаторов выборов   
и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей.

Реализация Комплекса мер осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей   
на 2019–2021 годы (прилагается).

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации разрабатывают и реализуют мероприятия, исходя из своих полномочий.

Положения Комплекса мер, касающиеся избирателей и избирательных комиссий, в равной мере относятся к участникам референдума и комиссиям референдума соответственно.

Приложение

к Комплексу мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2019–2021 годы

**Перечень мероприятий**

**по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2019–2021 годы**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса** | | | | |
| Федеральный уровень | | | | |
| Методическое обеспечение процесса обучения | | | | |
| 1.1.1 | Методическое обеспечение деятельности учебных центров (кабинетов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий | Весь период | ЦИК России, РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| 1.1.2 | Подготовка, издание и распространение учебно-методических материалов, периодических и иных изданий, в том числе в соответствии с Тематическим планом изданий ЦИК России | Весь период | ЦИК России, РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| 1.1.3 | Актуализация имеющихся учебно-методических материалов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,  в том числе: учебно-методического комплекса для членов участковых и территориальных избирательных комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации»; интерактивного рабочего блокнота участковой избирательной комиссии | Весь период | ЦИК России, РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| 1.1.4 | Подготовка и актуализация типовых учебно-методических материалов для обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе: учебно-методических пособий; сборников документов и материалов;  презентаций;  видеоматериалов; учебных программ для членов участковых и территориальных избирательных комиссий; учебных программ по правовым основам избирательного процесса и организации работы территориальной и участковой избирательных комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва; сценариев деловых игр, тренингов и практических занятий, методических рекомендаций по их проведению; контрольных вопросов и тестов для оценки уровня знаний;  электронных средств обучения и контроля знаний | Ежегодно, январь – август        2021 год, июль   Ежегодно, январь – август | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России |  |
| 1.1.5 | Развитие дистанционных форм обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе разработка централизованной системы дистанционного обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса в рамках информационно-обучающего комплекса РЦОИТ при ЦИК России, совершенствование системы учета сведений об обучении и тестировании членов территориальных и участковых избирательных комиссий | 2019–2020 годы | РЦОИТ при ЦИК России |  |
| 1.1.6 | Сбор, обобщение и систематизация учебно-методических материалов и изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей | Весь период | РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| Организация и проведение обучающих мероприятий | | | | |
| 1.1.7 | Тематические занятия (в режиме видеоконференции, интернет-трансляций учебных занятий и вебинаров) по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса, деятельности избирательных комиссий для федеральных государственных гражданских служащих Аппарата ЦИК России, работников ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, членов (работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, обучение последних по вопросам, связанным с основными направлениями их работы в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и региональным законодательством о выборах (референдумах), в том числе: реализации полномочий председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации; реализации полномочий заместителей председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, включая организацию деятельности контрольно-ревизионных служб; правового сопровождения, документационного обеспечения и работы с кадрами в деятельности избирательных комиссий; организации обучения нижестоящих комиссий; информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий; финансового обеспечения деятельности избирательных комиссий, организации бюджетного (бухгалтерского) учета в избирательных комиссиях; связей с общественностью, информационного обеспечения деятельности избирательных комиссий; внедрения в избирательный процесс инновационных технологий; разрешения конфликтных ситуаций в ходе избирательного процесса | Весь период | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России | Образовательные организации высшего образования |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| 1.1.8 | Тематические дистанционные занятия для организаторов выборов по вопросам организации и проведения выборов в единые дни голосования в субъектах Российской Федерации | Ежегодно, июнь – август (по отдельному плану) | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России |  |
| 1.1.9 | Обучение членов (работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по вопросам организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | 2020 год  (по отдельному плану),  2021 год, январь – июль (по отдельному плану) | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России |  |
| 1.1.10 | Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий с иными участниками избирательного процесса, в том числе с членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями средств массовой информации, представителями избирательных объединений, волонтерами, сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, МФЦ | Весь период | ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ  при ЦИК России |  |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| Региональный уровень | | | | |
| Методическое обеспечение процесса обучения | | | | |
| 1.2.1 | Применение, в том числе доработка и актуализация, типовых учебно-методических материалов, а также обучающих материалов (информации) для интерактивных и дистанционных форм обучения в процессе обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса в субъектах Российской Федерации | Весь период | ИКСРФ, ТИК |  |
| 1.2.2 | Развитие деятельности учебных центров (кабинетов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий | Весь период | ИКСРФ, ТИК |  |
| 1.2.3 | Издание и распространение учебно-методических материалов, необходимых для организации и проведения обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | Весь период | ИКСРФ, ТИК |  |
| 1.2.4 | Направление в РЦОИТ при ЦИК России учебно-методических материалов, материалов по повышению правовой культуры избирателей, изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса с целью последующего сбора, обобщения и систематизации | Весь период | ИКСРФ,  ТИК |  |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| Организация и проведение обучающих мероприятий | | | | |
| 1.2.5 | Участие в тематических дистанционных (в режиме видеоконференции, интернет-трансляций учебных занятий и вебинаров) занятиях по вопросам организации и проведения выборов в единые дни голосования в субъектах Российской Федерации, проводимых ЦИК России  и РЦОИТ при ЦИК России для организаторов выборов | Ежегодно, июнь – август (по отдельному плану) | ИКСРФ, ТИК |  |
| 1.2.6 | Организация и проведение очного и дистанционного обучения: членов территориальных избирательных комиссий; членов участковых избирательных комиссий | Весь период (по планам ИКСРФ) | ИКСРФ,  ТИК |  |
| 1.2.7 | Обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | 2021 год,июль – сентябрь (по отдельному плану) | ИКСРФ,  ТИК |  |
| 1.2.8 | Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий с иными участниками избирательного процесса, в том числе с членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями средств массовой информации, представителями избирательных объединений, волонтерами, сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, МФЦ, резервом составов участковых избирательных комиссий | Весь период (по планам ИКСРФ) | ИКСРФ,  ТИК |  |

Результатами реализации мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса являются:

типовые учебно-методические материалы практической направленности по различным аспектам избирательного процесса, разработанные РЦОИТ при ЦИК России во взаимодействии с Аппаратом ЦИК России при содействии членов ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, доработанные избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

периодические издания и учебно-методические материалы;

обучающие мероприятия в формате трансляции на видеохостингах в сети Интернет в целях повышения уровня знаний большего числа организаторов выборов и иных участников избирательного процесса;

систематизированные и обобщенные сведения о количестве прошедших обучение по каждой из категорий обучающихся, тематике обучения, организаторах и месте проведения обучения, использовании дистанционных технологий при его проведении;

систематизированные и обобщенные материалы по вопросам организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей;

обмен опытом с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросам обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей;

пополнение электронной библиотеки на сайте РЦОИТ при ЦИК России.

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия и его содержание** | | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Повышение правовой культуры избирателей** | | | | | |
| Федеральный уровень | | | | | |
| 2.1.1 | | Участие в организации и обеспечении работы постоянно действующего Информационного центра ЦИК России, в том числе в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единые дни голосования | Ежегодно, сентябрь | ЦИК России, РЦОИТ  при ЦИК России,  ФЦИ при ЦИК России |  |
| **№** **п/п** | | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| 2.1.2 | | Информационно-разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов различного уровня, в том числе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | В период подготовки и проведения выборов | ЦИК России,  РЦОИТ при ЦИК России |  |
| 2.1.3 | | Мониторинг и анализ информационных событий по вопросам избирательного процесса в социальных медиа и сетевых изданиях | Весь период | РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| 2.1.4 | | Подготовка и распространение (в том числе на сайтах ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, в сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации») информационно-разъяснительных материалов по вопросам организации и проведения выборов, деятельности избирательных комиссий, внедрения в избирательный процесс инновационных избирательных технологий | Весь период | РЦОИТ при ЦИК России,  ФЦИ  при ЦИК России |  |
| 2.1.5 | | Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов (референдумов) | Весь период | РЦОИТ  при ЦИК России | Библиотеки |
| **№** **п/п** | | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| 2.1.6 | | Разработка и реализация информационно-просветительского проекта для молодых и будущих избирателей «Выборы – дело молодых!»,  в том числе: актуализация Молодежной электоральной концепции, утвержденной постановлением ЦИК России от 12 марта 2014 года № 221/1429-6; организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей; взаимодействие с Всероссийским общественным объединением «Союз молодежных избирательных комиссий» по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей;  оказание организационно-методической и информационной поддержки молодежным избирательным комиссиям; участие в работе тематических смен международных, всероссийских и региональных молодежных форумов, международных и всероссийских детских центров, детских лагерей отдыха;  разработка примерных программ, в том числе программ предметов, курсов, дисциплин, по избирательному праву и избирательному процессу, учебных пособий по вопросам избирательного права и избирательного процесса и соответствующих рекомендаций для образовательных организаций | 2019 год   2019 год   Весь период  Весь период  Весь период  Весь период   2020 – 2021 годы | ЦИК России,  РЦОИТ при ЦИК России | Минобрнауки России,  Минпросвещения России, образовательные организации,  РФСВ |
| 2.1.7 | | Организация и проведение всероссийских конкурсов по тематике выборов и референдума, в том числе: конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва; Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (Всероссийский конкурс «Атмосфера») | Весь период  2021 год   Ежегодно,  сентябрь – май | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России | Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежь, образовательные организации, РФСВ |
| **№** **п/п** | | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| 2.1.8 | | Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса | Весь период | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России | Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежь, образовательные организации, РФСВ |
| 2.1.9 | | Организация и проведение научно-практических конференций по вопросам совершенствования законодательства о выборах и референдуме, отдельных выборных процедур и технологий, деятельности в области обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей | Ежегодно, май,  ноябрь | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России, ФЦИ  при ЦИК России | РФСВ, образовательные организации высшего образования |
| 2.1.10 | | Разработка методических рекомендаций, типовых положений, сценариев проведения мероприятий и других материалов по организации деятельности избирательных комиссий в области повышения правовой культуры избирателей | Весь период | РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| 2.1.11 | | Проведение социологических исследований по вопросам организации и деятельности избирательной системы | Весь период | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| 2.1.12 | | Организация и проведение ознакомительных экскурсий в ЦИК России | Весь период | РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| 2.1.13 | | Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий | Весь период | ЦИК России,  РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| **№** **п/п** | | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| 2.1.14 | | Развитие и регулярное информационное наполнение сайта (разделов сайта) РЦОИТ при ЦИК России, посвященного вопросам обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса и повышения правовой культуры избирателей | Весь период | РЦОИТ при ЦИК России |  |
| 2.1.15 | | Создание на сайте РЦОИТ при ЦИК России виртуального музея истории выборов в России и его регулярное информационное наполнение | Весь период | РЦОИТ  при ЦИК России |  |
| Региональный уровень | | | | | |
| 2.2.1 | | Участие в обеспечении работы постоянно действующего Информационного центра ЦИК России, в том числе в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в единые дни голосования, в том числе предоставление информационных материалов | Ежегодно, сентябрь | ИКСРФ,  ТИК |  |
| 2.2.2 | | Организация работы информационных центров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | В период проведения избирательных кампаний | ИКСРФ |  |
| 2.2.3 | | Подготовка и распространение (в том числе на сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации) информационно-разъяснительных материалов по вопросам организации и проведения выборов, деятельности избирательных комиссий, внедрения в избирательный процесс инновационных избирательных технологий | Весь период | ИКСРФ |  |
| 2.2.4 | | Развитие и регулярное информационное наполнение сайтов (разделов сайтов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий, посвященных вопросам обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей | Весь период | ИКСРФ,  ТИК |  |
| **№** **п/п** | | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Соисполнители** |
| 2.2.5 | | Мониторинг и анализ информационных событий по вопросам избирательного процесса в региональных социальных медиа и сетевых изданиях | Весь период | ИКСРФ |  |
| 2.2.6 | | Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий | Весь период | ИКСРФ,  ТИК |  |
| 2.2.7 | | Организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей | Весь период (по планам ИКСРФ) | ИКСРФ,  ТИК | Образовательные организации |
| 2.2.8 | | Организация и проведение ознакомительных экскурсий  в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Весь период | ИКСРФ,  ТИК |  |
| 2.2.9 | | Взаимодействие с молодежными избирательными комиссиями по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей | Весь период | ИКСРФ,  ТИК | РФСВ |
| 2.2.10 | | Организация и проведение региональных конкурсов и олимпиад по тематике выборов и референдумов, в том числе: конкурсов на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди учащихся и преподавателей образовательных организаций; олимпиад по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций | Весь период | ИКСРФ | Образовательные организации |
| 2.2.11 | | Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов (референдума) | Весь период | ИКСРФ,  ТИК | Библиотеки |

Результатами реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей являются:

обеспечение участников избирательного процесса достоверными и полными данными на основе анализа информационных событий по вопросам избирательного права и избирательного процесса, деятельности избирательных комиссий, в том числе в социальных медиа и сетевых изданиях;

информирование о деятельности избирательной системы путем размещения в СМИ и социальных сетях материалов, разъясняющих избирателям положения законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации о выборах и референдумах, в выборный и межвыборный периоды;

обобщение научных знаний в ходе научно-практических конференций по вопросам избирательного права и избирательного процесса, обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей;

определение наиболее эффективных механизмов вовлечения в реальный избирательный процесс и повышения общественного интереса к выборам (референдумам) в Российской Федерации;

выявление перспективных методических разработок, научных исследований, сценариев мероприятий в ходе проведения конкурсов и олимпиад по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации, обеспечение дальнейшего использования полученных материалов в организации деятельности избирательной системы;

оказание содействия в продолжении обучения по вопросам избирательного права и избирательного процесса, возможного привлечения к работе в избирательных комиссиях победителей и перспективных участников конкурсов и олимпиад по указанной тематике;

методические рекомендации по повышению открытости в деятельности избирательных комиссий (комиссий референдума), обеспечению граждан Российской Федерации достоверной информацией об организации и проведении выборов (референдумов) в Российской Федерации, основанные на результатах мониторинговых и социологических исследований;

обобщение и распространение лучших практик работы в системе избирательных комиссий;

примерная учебная программа, учебно-методические материалы и рекомендации по проведению деловых игр   
по вопросам избирательного права и избирательного процесса для образовательных организаций;

материалы по организации деятельности избирательных комиссий в области обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей.