Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 декабря 2019 г. № 236/1758-7

**Сводный план основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2020 год**

| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Вид отчетной документации** | **Руководитель Аппарата ЦИК России, управление Аппарата ЦИК России, курирующее проведение мероприятия** | **Члены**  **ЦИК России,**  **осуществляющие контроль за подготовкой и проведением мероприятий** | **Планируемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение очного обучения впервые избранных председателей, заместителей председателей и секретарей ИКСРФ (на базе ЦИК России) | Апрель | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управление по вопросам организации избирательного процесса | Булаев Н.И.,  Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки председателей, заместителей председателей и секретарей ИКСРФ |
| 1.2. Организация обучения членов (работников аппаратов, в том числе системных администраторов) избирательных комиссий по вопросам применения технических средств при проведении выборов  (совместно с ФЦИ при ЦИК России) | В течение года (по отдельному плану) | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения,  Управление инновационных технологий в избирательном процессе | Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки членов (работников аппаратов, в том числе системных администраторов) ИКСРФ |
| 1.3. Организация и проведение тематических вебинаров на видеохостинге «YouTube» по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса, деятельности избирательных комиссий, в том числе организации и проведения выборов в единый день голосования, для федеральных государственных гражданских служащих Аппарата ЦИК России, работников  ФЦИ при ЦИК России,  РЦОИТ при ЦИК России, членов (работников аппаратов) ИКСРФ, ТИК, УИК | В течение года  (по отдельному плану) | Программы вебинаров, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России,  видеозаписи вебинаров,  отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения,  Управление по вопросам организации избирательного процесса,  Правовое управление,  Управление по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудничества,  Управление пресс-службы  и информации,  Управление по работе с обращениями и документационного обеспечения | Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов и иных участников избирательного процесса |
| 1.4. Участие в обучающих мероприятиях, проводимых в ИКСРФ для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | В течение года | Учебно-методические материалы, отчет в рамках Сводного плана | Управление по вопросам организации избирательного процесса | Булаев Н.И.,  Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов  и уровня правовой культуры иных участников избирательного процесса |
| 1.5. Организация дистанционного обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе на базе системы дистанционного обучения «Электорий» | В течение года | Программы учебных курсов (в том числе  учебно-методические материалы, тесты и др.),  информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Боброва О.В. | Гришина М.В., члены ЦИК России | Обеспечение непрерывного дистанционного обучения  организаторов выборов и иных участников избирательного процесса с возможностью формирования отчетов  о прохождении обучения |
| 1.6. Подготовка учебных видеоматериалов для членов ТИК и УИК по вопросам организации и проведения выборов, в том числе для размещения на видеохостинге «YouTube» | В течение года | Список тем, сценарии учебных видеоматериалов, учебные  видеоматериалы,  информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации | Гришина М.В.,  члены ЦИК России | Обеспечение избирательных комиссий учебными видеоматериалами  для использования при обучении членов ТИК и УИК |
| 1.7. Подготовка и актуализация учебно-методических материалов для обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | В течение года | Учебно-методические материалы, отчет в рамках Сводного плана | Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения | Гришина М.В.,  члены ЦИК России | Обеспечение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса актуальными учебно-методическими материалами |
| 1.8. Подготовка рукописей, издание  и распространение учебно-методических материалов, периодических изданий, в том числе в соответствии с Тематическим планом изданий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2020 год | В течение года | Периодические издания, учебно-методические материалы,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации | Гришина М.В., члены ЦИК России | Обеспечение участников избирательного процесса учебно-методическими материалами и периодическими изданиями ЦИК России, РЦОИТ  при ЦИК России |
| 1.9. Сбор, обобщение и систематизация практик обучения организаторов выборов в субъектах Российской Федерации, в том числе учебно-методических материалов и изданий по вопросам избирательного права  и избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей, выпущенных ИКСРФ в 2019 и 2020 годах | В течение года | Учебно-методические материалы, отчет  в рамках Сводного плана | Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения,  Управление по вопросам организации избирательного процесса | Члены ЦИК России, осуществляющие взаимодействие  с ИКСРФ | Создание базы данных актуальных учебно-методических материалов  по вопросам организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей, выпущенных ИКСРФ |
| 1.10. Пополнение электронной библиотеки на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России материалами  по избирательному праву и избирательному процессу | В течение года | Учебно-методические и иные материалы, отчет в рамках Сводного плана | Правовое управление | Гришина М.В., члены ЦИК России | Актуализация фонда электронной библиотеки  по избирательному праву и избирательному процессу |
| 2. Повышение правовой культуры избирателей | | | | | |
| 2.1. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний, круглых столов, научно-практических конференций по вопросам повышения правовой культуры избирателей | В течение года | Материалы по итогам мероприятий, отчет  в рамках Сводного плана | Боброва О.В. | Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры избирателей |
| 2.2. Подготовка информационно-разъяснительных видеоматериалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, в том числе для размещения на видеохостинге «YouTube» | В течение года | Список тем, сценарии информационных видеоматериалов, информационные видеоматериалы, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации,  управления Аппарата  ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение правовой культуры избирателей, в том числе информирование  по вопросам организации  и проведения выборов |
| 2.3*.*Реализация информационно-просветительского проекта для молодых и будущих избирателей «Выборы – дело молодых!»: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Организация и проведение ознакомительных экскурсий в здании  ЦИК России (по отдельным заявкам) | В течение года | Порядок проведения экскурсий, график проведения экскурсий,  информационные материалы, отчет в рамках Сводного плана | Боброва О.В. | Члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей |
| 2.3.2. Реализация постоянного молодежного проекта по организации и проведению  на базе ФГБОУ «МДЦ «Артек» деловой игры, моделирующей организацию  и проведение выборов в рамках конкурса «Выборы «Звезды «Артека» | В течение года | Информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Памфилова Э.А., члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей |
| 2.3.3. Участие в работе всероссийских и межрегиональных молодежных форумов | В течение года | Материалы по итогам мероприятий, отчет  в рамках Сводного плана | Боброва О.В. | Члены ЦИК России, осуществляющие взаимодействие  с ИКСРФ | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей |
| 2.4. Организация и проведение Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов  в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний | Январь – июль,  сентябрь – декабрь | Постановление  ЦИК России об итогах конкурса, сборник конкурсных работ,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение правовой культуры избирателей, в том числе повышение интереса  к выборам и референдумам  у молодых и будущих избирателей.  Выявление перспективных разработок и специалистов  для привлечения их к работе по организации и проведению выборов и референдумов |
| 2.5. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса | В течение года | Постановление  ЦИК России об итогах олимпиады,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Гришина М.В.,  члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей |
| 2.6. Участие в организации информационно-выставочных мероприятий, проводимых  в ЦИК России | В течение года | Отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Боброва О.В. | Гришина М.В., члены ЦИК России | Повышение правовой культуры участников избирательного процесса |
| 2.7. Участие в организации и обеспечении работы постоянно действующего Информационного центра ЦИК России, в том числе организации выставки в период проведения выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования | В течение года (по отдельному плану) | Отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации | Клюкин А.Н. | Информирование участников избирательного процесса  о ходе подготовки  и проведения выборов  и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования |
| 2.8. Взаимодействие с библиотеками  в сфере информационной, культурной, просветительской, научной  и образовательной деятельности  по вопросам, связанным с организацией  и проведением выборов, референдумов | В течение года | Информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчет в рамках Сводного плана |  | Шапиев С.М. | Повышение правовой культуры участников избирательного процесса |
| 2.9. Пополнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам обучающих и иных мероприятий, проводимых  ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России | В течение года | Фото-, аудио-  и видеоматериалы, отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации | Гришина М.В., члены ЦИК России | Формирование совместно  с ЦИК России архива фото-, аудио- и видеоматериалов, использование указанных материалов в работе  по информационному обеспечению деятельности ЦИК России, РЦОИТ  при ЦИК России |
| 2.10. Исследования по вопросам избирательного права и избирательного процесса | В течение года | Отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Боброва О.В. | Гришина М.В., члены ЦИК России | Рекомендации и механизмы совершенствования деятельности в области обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей |
| 2.11. Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана | Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения,  Правовое управление,  Управление по вопросам организации избирательного процесса | Гришина М.В., члены ЦИК России | Информационное обеспечение деятельности избирательных комиссий |

Приложение № 2

к постановлению   
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 декабря 2019 г. № 236/1758-7

Распределение

объема средств федерального бюджета на реализацию Сводного плана основных мероприятий федерального казенного учреждения   
«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации   
на 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные направления** | **Расходы,**  **тыс. руб.** |
| 1 | Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | 12 951,8 |
| 2 | Повышение правовой культуры избирателей | 6 576,2 |
|  | Итого | 19 528,0 |